## Planilha1
Data Book Hydro -Alunorte
2 | CONTEÚDO | RESPONSÁVEL
2.1 | Seção I – Documentação certificada
2.1.1 | Contrato e seus aditivos com o Cliente | PREPOSTO/PLANEJAMENTO
2.1.2 | Anotação de responsabilidade técnica – ARTs | HSE
2.1.3 | Plano da Qualidade e Plano de Inspeção e Testes | NA
2.1.4 | Registro de qualificação de mão-de-obra especializada | HSE
2.1.5 | Procedimentos Operacionais/ Técnicos e de Ensaios/ Testes | HSE
2.1.6 | EPS – Especificação do Procedimento de Soldagem | NA
2.1.7 | RQPS – Registro de Qualificação do Procedimento de Soldagem | NA
2.1.8 | RQS - Registro de Qualificação de Soldador | NA
2.1.9 | RSQ - Relação de Soldadores Qualificados | NA
2.1.10 | Controle de Desempenho de juntas soldadas | NA
2.1.11 | Controle de Calibração e Certificados de calibração dos equipamentos de inspeção, medição e ensaio utilizados na realização do escopo | NA
2.1.12 | Controle de recebimento de materiais críticos, Notas Fiscais e respectivos Certificados de Qualidade com rastreabilidade incluindo componentes e consumíveis | MA
2.1.13 | Não conformidades referente ao período da execução dos serviços prestados | HSE
2.1.14 | Evidências de treinamentos realizados | HSE
2.1.15 | Relatórios de auditorias realizadas no decorrer da obra / execução dos serviços | NA
2.1.16 | Registros da Qualidade - Relatórios de Testes, Inspeções e demais registros que garantam que a contratada realizou as atividades conforme especificado (este item será dividido em pastas específicas, normalmente chamadas pastas “TOP-Turn-Over Packages” para os pacotes maiores, onde sua organização será através de áreas ou sistemas e subsistemas) | NA
2.1.17 | Relatórios semanais e mensais (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | PLANEJAMENTO
2.1.18 | Diário de Obra | PLANEJAMENTO
2.1.19 | Registro das consultas técnicas / Pedidos de informação emitidas durante a obra / execução dos serviços | PREPOSTO
2.1.20 | Termos de Aceitação | PREPOSTO/PLANEJAMENTO
2.1.21 | Atas de Reuniões | PLANEJAMENTO
2.1.22 | Especificação Técnica quando gerada pela Contratada | PREPOSTO
2.1.23 | Desenhos “As Built” referente a projetos elaborados pela Contratada | PLANEJAMENTO
2.1.24 | Desenhos de origem de outro fornecedor emitidos no status “para Construção” que não tiveram ”Red-Line”, devem ter estampado um carimbo descrevendo “CONSTRUÍDO CONFORME PROJETO” | PLANEJAMENTO
2.1.25 | Desenho “Red-Line” (originais) | PLANEJAMENTO
2.2 | Seção II – Segurança, Saúde e Meio Ambiente
2.2.1 | Documentos de ordem ambiental que comprovem extração legal da matéria-prima referente a recursos minerais e florestais | MA
2.2.2 | Ata de Reunião inicial de Kick Off, para as contratadas | PLANEJAMENTO
2.2.3 | Plano de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional | MA
2.2.4 | Procedimentos de Meio Ambiente | MA
2.2.5 | Licenças/Alvarás/Certidões/Outorgas /Cadastro Técnico Federal do IBAMA (CTF)/ Documento de Origem Florestal (DOF) das Madeiras, dos Fornecedores e Prestadores de Serviço | MA
2.2.6 | Relatório mensal de Meio Ambiente | MA
2.2.7 | Relatório de Inspeção de Meio Ambiente (RIMA) | MA
2.2.8 | Planilhas de Monitoramentos e Medições Mensais - (Consumo Hídrico/Geração de Resíduos/Geração de Efluente/Monitoramento de Fumaça Preta e Consumo de Diesel) | MA
2.2.9 | Lista de Treinamentos, DDS e Campanhas de Meio Ambiente | MA
2.2.10 | Listas de Verificação e Check List de Meio Ambiente | MA
2.2.11 | Manifesto de Transporte de Resíduos dos Resíduos Sólidos, Líquidos e Efluentes | MA
2.2.12 | Laudos de Potabilidade de Água | MA
2.2.13 | Inventário e FISPQ’s dos Produtos Químicos | MA
2.2.14 | Anotação de responsabilidade técnica – ARTs | PREPOSTO
2.2.15 | Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PGR (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | MA
2.2.16 | Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | MA
2.2.17 | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.18 | Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.19 | Programa de Proteção Respiratória – PPR (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.20 | Laudo Ergonômico – PROERGO (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.21 | Programa de Conservação Auditiva – PCA (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.22 | Relatório de Indicadores Pró Ativos e Indicadores Reativos | HSE
2.2.23 | Mapa de Risco e suas atualizações | HSE
2.2.24 | Apresentação dos Quadros III, IV, V, VI da NR 4 | HSE
2.2.25 | Apresentação das Análise de Quase Acidente e Incidentes | HSE
2.2.26 | Carta do SESMT e suas atualizações | HSE
2.2.27 | Carta do Representante da CIPA ou o processo da CIPA (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.28 | PAE – Plano de Atendimento a Emergência (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.29 | Cronograma dos DSMS | HSE
2.2.30 | Cronograma das Campanhas de SSMA | HSE
2.2.31 | Book das APR’s - Análise Preliminar de Riscos (Digital ao final do Contrato) | HSE
2.2.32 | Comunicação Prévia de Instalação, junto à DRT | HSE
2.2.33 | Ordem de serviço (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.34 | Fichas de EPIs atualizadas (arquivo eletrônico em formato nativo - editável) | HSE
2.2.35 | Evidência de treinamentos dos requisitos legais, incluindo PPRA e outros aplicáveis | HSE
2.3 | Seção III - Gerais e Segurança, Saúde e Meio Ambiente (impressos)
2.3.1 | Itens da Construção | PLANEJAMENTO
2.3.2 | Itens de Segurança, Saúde e Meio Ambiente | HSE